## Slide 1
LG U+ 성과관리
인수인계 일정 안내
00
개요
필요성·전체 흐름
01
데이터 생성 전
월초 ~ 11일
02
정기 배치
매월 11일 자동
03
데이터 생성 후
11일 이후
04
후속·병렬 작업
최종 확인 이후
전체 요약 및 인수인계 필요성
성과관리시스템 월간 운영 흐름과 현 시점 인수인계 착수 필요성
핵심 메시지
성과관리시스템 오픈 이후 제한된 운영 인력으로 데이터 생성 전 준비부터 정기 배치, 성과지표 검증, 경영성과리뷰 후속 작업까지 폭넓은 영역을 수행해왔습니다. 담당자 복직 연기 등으로 실제 인수인계 가능 시간이 부족해진 만큼, 현 시점부터 월간 운영 전 과정을 기준으로 인수인계를 시작할 필요가 있습니다.
1
운영 범위 확대
시스템 오픈 이후 수기테이블, 마스터·분류 정보, 조정 대상 실적, 성과지표 검증까지 운영자가 직접 관리하는 영역이 넓어짐
2
인수인계 시간 부족
담당자 복직 연기 등으로 충분한 대면/실습 인수인계 시간이 확보되기 어려워 선제적인 착수가 필요함
3
월간 작업 연속성
월초 준비부터 11일 정기 배치, 11일 이후 검증·리뷰까지 월중순 이상 이어지는 흐름형 업무임
월간 운영 인수인계 범위
1
월초~11일
수기테이블·마스터 정리
4.7 MD
2
11일
정기 배치 대응
2 MD
3
11일 이후
성과지표 점검·리뷰
5.6 MD
4
최종 확인 이후
리뷰 양식·적재 확인
2 MD
따라서 지금부터 데이터 생성 전 준비 → 배치 → 검증·리뷰 → 후속 확인까지 실제 월간 사이클을 따라가며 인수인계를 진행해야 합니다.
전체 합계
14.3 MD

## Slide 2
LG U+ 성과관리
인수인계 일정 안내
00
개요
필요성·전체 흐름
01
데이터 생성 전
월초 ~ 11일
02
정기 배치
매월 11일 자동
03
데이터 생성 후
11일 이후
04
후속·병렬 작업
최종 확인 이후
데이터 생성 전 - 수기테이블 생성 및 실적 조정 데이터 준비
월초 ~ 매월 11일 | 마스터·분류 정보 확정 + 조정 대상 실적 확인 + PL 이익률 수기테이블 생성
구분
작업 항목
세부 내용
소요시간
KA/GA
고객 리스트
① KA/GA 고객 리스트 확정
현행 KA·GA 고객 목록 검토 및 변경사항 반영
KAM TF 협의 기반 최종 확정
0.5 MD
② 고객 그룹핑 정보 확정
복수 법인을 단일 그룹으로 묶는 매핑 정보 검토·갱신
KAM TF 협의 기반 최종 확정
0.5 MD
고객군
(Lv1~4)
③ 고객군 분류 변경사항 점검 및 반영
고객별 분류 변경사항 확인 및 반영
공정위 대상 대기업집단 업데이트 등
1 MD
매출/이익
조정 점검
④ DW 데이터 생성·적재 스케줄 점검
기업DW 데이터 생성 완료 여부 확인
데이터레이크 적재 스케줄 이상 없음 점검
0.1 MD
⑤ 주요 조정 대상 실적 확인
네이버, 에스원·KGM·토요타, MVNO 등 청구/정산매출 확인
기업DW·파트너플러스 기준 실적 확인
0.5 MD
PL 이익률
수기테이블
⑥ 부문 PL 이익률 마감 스케줄 확인
기획팀 PL 자료 제공 일정 확인
통상 6영업일 전후
0.1 MD
⑦ 7개 수기테이블 생성/검증 후 운영 업로드
월별 업데이트 필요한 7개 수기테이블 생성·검증
데이터레이크 업로드
2 MD
소요시간 합계
4.7 MD
※ KAM TF 협의 일정에 따라 확정 시점 유동 ※ PL 이익률 수기테이블 소요시간은 수행 후 조정 가능

## Slide 3
LG U+ 성과관리
인수인계 일정 안내
00
개요
필요성·전체 흐름
01
데이터 생성 전
월초 ~ 11일
02
정기 배치
매월 11일 자동
03
데이터 생성 후
11일 이후
04
후속·병렬 작업
최종 확인 이후
정기 배치
매월 11일 자동 배치 | 수기데이터 완성 여부에 따라 이후 작업 흐름 분기
정기 배치 개요
정기 배치는 매월 11일 자동 실행됩니다. 단, 배치 전 수기데이터가 미완성인 경우에는 생성 → 시스템 반영 → 재배치 순으로 후속 처리가 필요합니다.
매월 11일 정기 배치 실행
배치 전 수기데이터 작업 완료 여부?
미완성
완료
수기데이터 미완성 시
1
수기데이터 생성 완료
2
시스템 반영
3
재배치 실행
재배치 완료 후 → 데이터 생성 후 작업
정상 배치 완료 시
데이터 생성 이후 작업으로 바로 이동
→ 데이터 생성 후 작업
정기 배치 대응 기준 소요시간
2 MD

## Slide 4
LG U+ 성과관리
인수인계 일정 안내
00
개요
필요성·전체 흐름
01
데이터 생성 전
월초 ~ 11일
02
정기 배치
매월 11일 자동
03
데이터 생성 후
11일 이후
04
후속·병렬 작업
최종 확인 이후
데이터 생성 후 - 성과지표 추출·점검·리뷰
매월 11일 이후 | KA 고객 성과지표 추출 → 점검 → 조정 → 리뷰 → 최종 확인
구분
작업 항목
세부 내용
소요시간
성과지표
추출·점검
① KA 고객 성과지표 추출
KA 고객 중심으로 매출/이익률 성과지표 추출
0.2 MD
② 성과지표 이상여부 체크
53개 고객별*손익별 매출과 이익 산출 결과 점검 후
초기 이상여부와 예외처리 항목 도출
2 MD
③ 조정 작업 수행
초기 이상여부·예외처리 조정 작업 수행
0.5 MD
④ 성과지표 재추출
조정 작업 반영 후 성과지표 재추출
0.2 MD
⑤ KA 고객 성과지표 공유
KAM TF 및 담당 내 공유
0.1 MD
리뷰
⑥ KAM TF 성과지표 리뷰
KAM TF와 KA 성과지표 리뷰
1 MD
⑦ 기획담당 성과지표 리뷰
기획담당 KA 성과지표 리뷰
1 MD
⑧ 조정 사항 반영
리뷰 결과에 따른 조정 사항 반영
0.5 MD
⑨ 최종 조정결과 확인
리뷰 반영 후 최종 산출 결과 확인 및 이상 없음 검증
0.1 MD
소요시간 합계
5.6 MD
※ ⑨ 최종 조정결과 확인 이후 병렬 수행 항목은 다음 슬라이드에 분리

## Slide 5
LG U+ 성과관리
인수인계 일정 안내
00
개요
필요성·전체 흐름
01
데이터 생성 전
월초 ~ 11일
02
정기 배치
매월 11일 자동
03
데이터 생성 후
11일 이후
04
후속·병렬 작업
최종 확인 이후
후속·병렬 작업
최종 조정결과 확인 이후 | 리뷰 양식 작성과 적재 확인은 병렬 수행
1
월초~11일
수기테이블·마스터 정리
2
11일
정기 배치
3
11일 이후
성과지표 점검·리뷰
4
필요 시
후속/병렬 작업
핵심 기준
⑨ 최종 조정결과 확인 이후에는 산출물 문서화와 데이터 적재 확인을 병렬로 진행합니다. 두 작업은 일정상 중복 수행되므로 전체 합산 시 중복 산정에 유의합니다.
⑩
경영성과리뷰 양식 작성
Claude 활용 양식 초안 생성 → 검토 및 확정
1 MD
⑪
전체 데이터 및 KA 기타지표 정상 적재 확인
전체 고객 데이터 적재 완료 여부 및 KA 기타지표 정합성 확인
1 MD
병렬 수행 기준 총 소요시간
2 MD
전체 데이터 생성 후 업무 합계: 7.6 MD · ⑩⑪은 ⑨ 이후 동시 수행되며, 원본 기준 합산 소요시간에 포함