## Slide 1
LG U+ 성과관리
인수인계 일정 안내
01
데이터 생성 전
월초 ~ 11일
02
정기 배치
매월 11일 (자동)
03
데이터 생성 후
11일 이후
비정기 작업
필요 시 수행
데이터 생성 전 — 수기테이블 생성 및 실적 조정 데이터 준비
월초 ~ 매월 11일 | 마스터·분류 정보 확정 + 조정 대상 실적 확인 + PL 이익률 수기테이블 생성
구분
작업 항목
세부 내용
소요시간
KA/GA 고객 리스트
① KA/GA 고객 리스트 확정
현행 KA·GA 고객 목록 검토 및 변경사항 반영 KAM TF 협의 기반 최종 확정 (KAM TF 협의 및 검증 작업 필요)
0.5 MD
② 고객 그룹핑 정보 확정
복수 법인을 단일 그룹으로 묶는 매핑 정보 검토·갱신 KAM TF 협의 기반 최종 확정 (KAM TF 협의 및 검증 작업 필요)
0.5 MD
고객군 (Lv1~4)
③ 고객군 분류 변경사항 점검 및 반영
각 고객별 고객군 분류 변경사항 확인 및 반영 기존 데이터 중 변경 요청사항 반영, 공정위 대상 대기업집단 업데이트 등 KAM TF 협의 및 검증 작업 필요
1 MD
매출/이익 조정 점검
④ DW 데이터 생성 · 적재 스케줄 점검
기업DW 데이터 생성 완료 여부 확인 데이터레이크(DL) 적재 스케줄 이상 없음 점검
0.1 MD
⑤ 주요 조정 대상 실적 확인
네이버 청구매출, 에스원·KGM·토요타 청구매출, MVNO 정산매출 확인 등 조정 대상 고객 실적 추출·확인 (기업DW, 파트너플러스 시스템 내 실적 확인 필요)
0.5 MD
PL 이익률 수기테이블
⑥ 부문 PL 이익률 마감 스케줄 확인
기획팀 PL 자료 제공 일정 확인 (통상 6영업일 전후)
0.1 MD
⑦ 7개 수기테이블 생성/검증 후 운영 업로드
월별 업데이트 필요한 7개 수기테이블 생성/검증 후 레이크 업로드
2 MD
소요시간 합계
4.7 MD
※ KAM TF 협의 일정에 따라 확정 시점 유동 ※ PL 이익률 수기테이블 소요시간은 수행 후 기입 예정

## Slide 2
LG U+ 성과관리
인수인계 일정 안내
01
데이터 생성 전
월초 ~ 11일
02
정기 배치
매월 11일 (자동)
03
데이터 생성 후
11일 이후
비정기 작업
필요 시 수행
정기 배치
매월 11일 자동 배치 | 수기데이터 완성 여부에 따라 이후 작업 흐름 분기
정기 배치 개요
정기 배치는 매월 11일 자동 배치되나, 정기 배치 이전에 작업되어야 하는 수기데이터 작업 미완성 시 정기 배치 이후 수기데이터 생성 → 반영 → 재배치 작업이 필요함
매월 11일 정기 배치 실행
배치 전 수기데이터 작업 완료 여부?
미완성
완료
수기데이터 미완성 시
1
수기데이터 생성 완료
2
시스템 반영
3
재배치 실행
재배치 완료 후 →
정상 배치 완료 시
데이터 생성 이후 작업으로 바로 이동
→ 데이터 생성 후 작업

## Slide 3
LG U+ 성과관리
인수인계 일정 안내
01
데이터 생성 전
월초 ~ 11일
02
정기 배치
매월 11일 (자동)
03
데이터 생성 후
11일 이후
비정기 작업
필요 시 수행
데이터 생성 후
매월 11일 이후 | KA 고객 성과지표 추출 → 점검 → 조정 → 리뷰 → 최종 확인
구분
작업 항목
세부 내용
소요시간
성과지표 추출·점검
① KA 고객 성과지표 추출
KA 고객 중심으로 매출/이익률 성과지표 추출
0.2 MD
② 성과지표 이상여부 체크
고객의 손익별 매출/이익 산출 결과 점검 후 초기 이상여부·예외처리 필요사항 도출
1 MD
③ 조정 작업 수행
초기 이상여부·예외처리 조정 작업 수행
0.5 MD
④ 성과지표 재추출
조정 작업 반영 후 성과지표 재추출
0.2 MD
⑤ KA 고객 성과지표 공유
KAM TF, 담당 내 등 공유
0.1 MD
리뷰
⑥ KAM TF 성과지표 리뷰
KAM TF와 KA 성과지표 리뷰
1 MD
⑦ 기획담당 성과지표 리뷰
기획담당 KA 성과지표 리뷰
1 MD
⑧ 조정 사항 반영
리뷰 결과에 따른 조정 사항 반영 작업 수행
0.5 MD
⑨ 최종 조정결과 확인
리뷰 반영 후 최종 산출 결과 확인 및 이상 없음 검증
0.1 MD
병렬 수행 (⑨ 이후)
⑩ 경영성과리뷰 양식 작성
Claude 활용 양식 초안 생성 → 검토 및 확정
1 MD
⑪ 전체 데이터 및 KA 기타지표 정상 적재 확인
전체 고객 데이터 적재 완료 여부 및 KA 기타지표 정합성 확인
1 MD
소요시간 합계
6.6 MD
※ ⑩⑪은 ⑨ 최종 조정결과 확인 이후 동시(병렬) 수행 — 합산 소요시간에서 중복 산정됨